## Hoja1
|  | Cumplido | A medias | No cumplido | [5 empty] | CRONOGRAMA
Viernes | 18 |  |  |  |  | Lider de proyecto | [17 empty] | Marzo | [16 empty] | Abril | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio
Domingo | 20 | [22 empty] | 3 Semana | [6 empty] | 4 Semana | [9 empty] | 1 Semana | [8 empty] | 2 Semana | [6 empty] | 3 Semana | [6 empty] | 4 Semana | [6 empty] | 1 Semana | [6 empty] | 2 Semana | [6 empty] | 3 Semana | [6 empty] | 4 Semana | [9 empty] | Semana de entrega
Viernes | 25 |  |  |  |  | FrontEnd | BackEnd | Fucheng / FrontEnd & Diseñador |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Domingo | 27 |  |  |  |  | Documentador | Diseñador | Omar / FrontEnd & BackEnd | 1 & 2 | bar: 3 Semana 15 to 3 Semana 18
Viernes | 1 |  |  |  |  | Tareas |  | Pablo / BackEnd & FrontEnd | 3 | bar: 3 Semana 15 to 1 Semana 9
Domingo | 3 |  |  |  | 1 | Crear la propuesta de valor con experiencia previa y planeación |  | Andrés / Documentador & Diseñador | 4 | bar: 3 Semana 15 to 4 Semana 22
Viernes | 8 |  |  |  | 2 | Realizar diagramas de clase con BD embedida |  |  | 5 | bar: 3 Semana 15 to 3 Semana 19
Domingo | 10 |  |  |  | 3 | Comprender lógica JavaScript |  |  | 6 | bar: 3 Semana 20 to 1 Semana 3
Viernes | 15 |  |  |  | 4 | Crear el diseño de la hoja de datos |  |  | 7 | bar: 3 Semana 15 to 4 Semana 23
Domingo | 17 |  |  |  | 5 | Crear el log in |  |  | 9 | bar: 1 Semana 1 to 2 Semana 16
Viernes | 22 |  |  |  | 6 | Funcionamiento del log in |  |  | 10 | bar: 4 Semana 24 to 4 Semana 30
Domingo | 24 |  |  |  | 7 | Crear el register |  |  | 11 | bar: 4 Semana 24 to 4 Semana 30
Viernes | 29 |  |  |  | 8 | Funcionamiento del register |  |  | 11b | bar: 3 Semana 17 to Semana de entrega 11
Domingo | 1 |  |  |  | 9 | Crear la pantalla de datos |  |  | 12a & 12b | bar: 1 Semana 1 to Semana de entrega 11
Viernes | 6 |  |  |  | 10 | Crear la pantalla de inventario |  |  | 13 | bar: 1 Semana 1 to Semana de entrega 11
Domingo | 8 |  |  |  | 11 | Crear pestaña de busqueda | Funcionamiento del inventario principal |  | 14
Viernes | 13 |  |  |  | 12 | Funcionamiento de la pantalla de datos | Funcionamiento de la busqueda
Domingo | 15 |  |  |  | 13 | Documentar las pantallas creadas
Viernes | 20 |  |  |  | 14 | Alimentar la BD
Domingo | 22 |  |  |  | 15
Viernes | 27
Domingo | 29
Viernes | 3
Domingo | 5
Viernes | 10 |  |  |  |  | Crear recuperación

## Hoja2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30