## Hoja1
CRONOGRAMA
[6 empty] | Marzo |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
[6 empty] | 3 semana | 4 Semana | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 1 Semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 Semana | 1 Semana
|  |  | Tareas |  | 18
|  | 1 | Crear la propuesta de valor con experiencia previa y planeación |  | 20
Lider de proyecto |  | 2 | Realizar diagramas de clase con BD embedida |  | 25
|  | 3 | Comprender lógica JavaScript |  | 27
FrontEnd | BackEnd | 4 | Crear el diseño de la hoja de datos |  | 1
Documentar | Diseñador | 5 | Crear el log in |  | 3
|  | 6 | Funcionamiento del log in |  | 8
|  | 7 | Crear el register |  | 10
|  | 8 | Funcionamiento del register |  | 15
|  | 9 | Crear la pantalla de datos |  | 17
|  | 10 | Crear la pantalla de inventario |  | 22
|  | 11 | Crear pestaña de busqueda | Funcionamiento del inventario principal | 24
|  | 12 | Funcionamiento de la pantalla de datos | Funcionamiento de la busqueda | 29
|  | 13 | Documentar las pantallas creadas |  | 1
|  | 14 | Alimentar la BD |  | 6
|  | 15 |  |  | 8
13
15
20
22
27
29
3
5
10